## Relatório
Saldo de Contratos
Obra |  | 2996 - DEZ JARDIM - CCISA69 - SP - CONSTRUCAO
Período |  | 01/01/2000 a 31/12/2500
Indexador |  | REAL
Data do contrato | Contrato |  | Fornecedor |  |  | Valor contratado | Valor medido | Saldo do contrato | Situação | Valor liberado | Valor fat. direto
24/07/2020 | CT/2996-01 |  | 12447 - Sondosolo Geotecnia e Engenharia Ltda |  |  | 49117.5 | 49117.5 | 0 | Totalmente Medido | 49117.5 | 0
13/09/2021 | CT/2996-E01 |  | 12208 - Seral Otis Industria Metalurgica Ltda. |  |  | 1954904.69 | 1952262.85 | 2641.84 | Parcialmente Medido | 1952262.85 | 0
07/12/2021 | CT/2996-SG1 |  | 2860 - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. |  |  | 75883.37 | 75883.37 | 0 | Parcialmente Medido | 75883.37 | 0
07/12/2021 | CT/2996-SG2 |  | 2860 - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. |  |  | 48216.95 | 48216.95 | 0 | Parcialmente Medido | 48216.95 | 0
20/12/2021 | CT/2996-RE1 |  | 16905 - LIBERTY SEGUROS S/A |  |  | 15457.96 | 15457.96 | 0 | Concluído | 15457.96 | 0
20/12/2021 | CT/2996-RE2 |  | 16905 - LIBERTY SEGUROS S/A |  |  | 12647.42 | 12647.42 | 0 | Concluído | 12647.42 | 0
23/12/2021 | CT/2996-02 |  | 19134 - Bureau Vtc Serviços Ltda |  |  | 5250 | 5250 | 0 | Totalmente Medido | 5250 | 0
15/03/2022 | CT/2996-08 |  | 17387 - CND Tecnologia e Segurança Eirelli Epp |  |  | 29750 | 28575 | 0 | Rescindido | 28575 | 0
17/03/2022 | CT/2996-03 |  | 2423 - Razão Engenharia Ltda |  |  | 106534.89 | 106533.44 | 0 | Rescindido | 63920.94 | 42612.5
29/03/2022 | CT/2996-04 |  | 255 - CENTRAL DE SERVICOS ACO LTDA |  |  | 78690 | 78659.9 | 0 | Rescindido | 78659.9 | 0
29/03/2022 | CT/2996-A01 |  | 267 - Arcelormittal Brasil S.A. |  |  | 3372720.2 | 3357580.81 | 0 | Rescindido | 3357580.81 | 0
04/04/2022 | CT/2996-05 |  | 10897 - GRC Tecnologia em Sistemas Ltda - ME |  |  | 11050 | 10887.72 | 0 | Rescindido | 10887.72 | 0
14/04/2022 | CT/2996-06 |  | 24983 - MRA TOPOGRAFIA & PROJETOS LTDA |  |  | 20900 | 20900 | 0 | Totalmente Medido | 20900 | 0
14/04/2022 | CT/2996-07 |  | 19587 - Forth Brasil Terceirização e Serviços Eireli |  |  | 353118.98 | 349707.63 | 0 | Rescindido | 349707.63 | 0
18/04/2022 | CT/2996-con01 |  | 19680 - Polimix Concreto Ltda |  |  | 967790 | 967790 | 0 | Parcialmente Medido | 967790 | 0
26/04/2022 | CT/2996-09 |  | 25339 - BRASMODULOS COMERCIO E LOCACAO DE CONTAINERS LTDA |  |  | 23084 | 22854.3 | 0 | Rescindido | 22854.3 | 0
10/05/2022 | CT/2996-10 |  | 28834 - A.M.P. SERVIÇOS ESTRUTURAS METALICAS |  |  | 21141.68 | 21015.7 | 0 | Rescindido | 4870 | 16145.7
11/05/2022 | CT/2996-F01 |  | 11806 - Roda Bem Logistica e Transportes Eirelli |  |  | 38000 | 38000 | 0 | Totalmente Medido | 38000 | 0
12/05/2022 | CT/2996-11 |  | 4422 - Noel de Oliveira Junior - ME |  |  | 2300 | 2300 | 0 | Parcialmente Medido | 2300 | 0
12/05/2022 | CT/2996-12 |  | 25233 - LandApp Technology LTDA |  |  | 123786.35 | 123785.35 | 0 | Rescindido | 123785.35 | 0
12/05/2022 | CT/2996-13 |  | 26633 - PREVISION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |  |  | 18000.01 | 18000 | 0 | Rescindido | 18000 | 0
16/05/2022 | CT/2996-15 |  | 20997 - Brasolo Fundações Especiais Eireli |  |  | 376238.61 | 376238.6 | 0 | Rescindido | 376238.6 | 0
20/05/2022 | CT/2996-16 |  | 5598 - CTE - Centro de Tecnologia de Edificações Ltda. |  |  | 76500 | 76500 | 0 | Totalmente Medido | 76500 | 0
25/05/2022 | CT/2996-C01 |  | 29686 - MUNDIVOX NETWORKS LTDA |  |  | 23800 | 23036.4 | 0 | Rescindido | 23036.4 | 0
27/05/2022 | CT/2996-17 |  | 23984 - R Melo Edificações - Eireli |  |  | 19000 | 19000 | 0 | Totalmente Medido | 19000 | 0
01/06/2022 | CT/2996-18 |  | 8414 - ITEC - Instituto Tecnológico da Construção Civil |  |  | 19200.07 | 19000 | 0 | Rescindido | 19000 | 0
01/06/2022 | CT/2996-A02 |  | 28617 - COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL |  |  | 488811.46 | 488811.45 | 0 | Rescindido | 488811.45 | 0
06/06/2022 | CT/2996-19 |  | 13632 - Qualitec Tecnologia de Materiais Ltda. |  |  | 177065.91 | 177065.87 | 0 | Rescindido | 177065.87 | 0
07/06/2022 | CT/2996-F02 |  | 11806 - Roda Bem Logistica e Transportes Eirelli |  |  | 7180 | 7179 | 0 | Rescindido | 7179 | 0
10/06/2022 | CT/2996-L01 |  | 122 - Empresa Brasileira de Locação e Equipamentos Ltda |  |  | 253118.5 | 253118.5 | 0 | Totalmente Medido | 253118.5 | 0
10/06/2022 | CT/2996-L02 |  | 583 - CMO - Serviços de Montagens e Operações Ltda |  |  | 34227 | 33462.98 | 0 | Rescindido | 33462.98 | 0
10/06/2022 | CT/2996-L03 |  | 583 - CMO - Serviços de Montagens e Operações Ltda |  |  | 263401 | 260530.2 | 0 | Rescindido | 260530.2 | 0
15/06/2022 | CT/2996-C02 |  | 1197 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A |  |  | 192000 | 191178.25 | 0 | Rescindido | 191178.25 | 0
15/06/2022 | CT/2996-C03 |  | 249 - Sabesp - Cia Saneamento Básico Estado de São Paulo |  |  | 214408.1 | 213955.89 | 0 | Rescindido | 213917.74 | 0
17/06/2022 | CT/2996-20 |  | 25234 - OLOS - SERVICOS E COMERCIO LTDA |  |  | 41856 | 41856 | 0 | Totalmente Medido | 41856 | 0
22/06/2022 | CT/2996-21 |  | 3918 - L.A. Falcão Bauer Centro Tecnologico de Controle da Qualidade Ltda |  |  | 31325.78 | 28990.12 | 0 | Rescindido | 28990.12 | 0
24/06/2022 | CT/2996-22 |  | 502 - MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA |  |  | 16953.65 | 16953.65 | 0 | Rescindido | 16953.65 | 0
27/06/2022 | CT/2996-L11 |  | 22247 - Proteção Locação de Estruturas e Comércio de Madeiras Ltda. |  |  | 13293.65 | 13293.65 | 0 | Totalmente Medido | 13293.65 | 0
28/06/2022 | CT/2996-23 |  | 29582 - MULTICOMP COMERCIO DE COMPENSADOS DE MADEIRA LTDA |  |  | 300000 | 300000 | 0 | Totalmente Medido | 300000 | 0
28/06/2022 | CT/2996-L04 |  | 7386 - Impacto Comercial e Locadora Ltda |  |  | 7050 | 7050 | 0 | Totalmente Medido | 7050 | 0
30/06/2022 | CT/2996-24 |  | 133 - Apoio Assessoria e Projeto de Fundações S/S Ltda |  |  | 42516 | 42516 | 0 | Totalmente Medido | 42516 | 0
30/06/2022 | CT/2996-25 |  | 28370 - ESQUADRI-ART COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE SERRALHERIA EIRELI |  |  | 242046.73 | 236235.21 | 0 | Rescindido | 236235.21 | 0
30/06/2022 | CT/2996-26 |  | 16775 - Geoprova Engenharia de Ensaios e Monitoramento Ltda |  |  | 70000 | 70000 | 0 | Totalmente Medido | 70000 | 0
30/06/2022 | CT/2996-L05 |  | 24642 - TRANSBAKANA LOCACAO E TERRAPLENAGEM LTDA |  |  | 416400 | 416400.07 | 0 | Totalmente Medido | 416400.07 | 0
01/07/2022 | CT/2996-27 |  | 13637 - Karvalho Pinturas, Construções e Reformas em Geral Ltda. |  |  | 16500 | 16500 | 0 | Totalmente Medido | 16500 | 0
01/07/2022 | CT/2996-L07 |  | 12990 - EQUIPLEVE COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA |  |  | 382470.51 | 382469.76 | 0 | Rescindido | 382469.76 | 0
08/07/2022 | CT/2996-A03 |  | 396 - Comercial Litorânea de Ferro e Aço Ltda - ME |  |  | 340555.75 | 340555.75 | 0 | Rescindido | 340555.75 | 0
13/07/2022 | CT/2996-R01 |  | 3379 - Davi Souza Flauzino Job |  |  | 151240 | 150644.93 | 0 | Rescindido | 150644.93 | 0
14/07/2022 | CT/2996-28 |  | 22140 - NARODRIGUES SERVICOS TECNICOS E EMPRESARIAIS LTDA |  |  | 17060.4 | 17060.4 | 0 | Totalmente Medido | 17060.4 | 0
14/07/2022 | CT/2996-29 |  | 28953 - MESTRES DA OBRA |  |  | 7300 | 7300 | 0 | Totalmente Medido | 7300 | 0
14/07/2022 | CT/2996-C04 |  | 19213 - José Zenildo Soares dos Santos |  |  | 9563.83 | 9563.83 | 0 | Parcialmente Medido | 9563.83 | 0
14/07/2022 | CT/2996-C05 |  | 26738 - RESTAURANTE E CAFE AGOS LTDA |  |  | 64245 | 64244.5 | 0 | Rescindido | 64244.5 | 0
14/07/2022 | CT/2996-R02 |  | 28760 - FRANCIELE SANDE DA ROCHA |  |  | 20149.7 | 20105.53 | 44.17 | Parcialmente Medido | 20105.53 | 0
15/07/2022 | CT/2996-L08 |  | 28835 - NL COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA |  |  | 192937.21 | 192289.1 | 648.11 | Parcialmente Medido | 192289.1 | 0
18/07/2022 | CT/2996-L12 |  | 592 - Tipform SP Locações de Equipamentos Ltda |  |  | 1506961.75 | 1503544.63 | 3417.12 | Parcialmente Medido | 1503544.63 | 0
19/07/2022 | CT/2996-30 |  | 1977 - Ibrap Ind. Brasileira de Aluminio e Plásticos S.A |  |  | 1105652.47 | 1093208.32 | 0 | Rescindido | 1093208.32 | 0
20/07/2022 | CT/2996-CON02 |  | 21127 - Valebeton Concreto Eireli |  |  | 851046.5 | 851046.5 | 0 | Totalmente Medido | 851046.5 | 0
20/07/2022 | CT/2996-L09 |  | 26969 - COSTA & SARDAGNA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA |  |  | 13475.03 | 13475.03 | 0 | Totalmente Medido | 13475.03 | 0
22/07/2022 | CT/2996-31 |  | 29636 - R.P DE FREITAS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |  |  | 4588646.13 | 4588645.32 | 0 | Rescindido | 4588645.32 | 0
26/07/2022 | CT/2996-32 |  | 2271 - Pole Power Comércio e Serviço Eletro Eletrônico Ltda. |  |  | 4345 | 3745 | 0 | Rescindido | 3745 | 0
27/07/2022 | CT/2996-L10 |  | 598 - Loc Prime Locação Comercio e Serviços Ltda. |  |  | 4702.67 | 4702.67 | 0 | Totalmente Medido | 4702.67 | 0
27/07/2022 | CT/2996-L16 |  | 6695 - AP Net Informática Ltda Me |  |  | 38754.44 | 38574.76 | 0 | Rescindido | 38574.76 | 0
03/08/2022 | CT/2996-33 |  | 2972 - Cury Construtora e Incorporadora S/A - SP |  |  | 7103982.06 | 7103982.01 | 0 | Rescindido | 3305312.18 | 3798669.83
04/08/2022 | CT/2996-C06 |  | 1197 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A |  |  | 0 | 0 | 0 | Pendente | 0 | 0
11/08/2022 | CT/2996-F03 |  | 11806 - Roda Bem Logistica e Transportes Eirelli |  |  | 107520 | 107519 | 0 | Rescindido | 107519 | 0
15/08/2022 | CT/2996-34 |  | 728 - Manchester Comércio e Serviços de Construção Civil Ltda |  |  | 385776.02 | 381042.9 | 0 | Rescindido | 381042.9 | 0
21/08/2022 | CT/2996-B01 |  | 28800 - GLASSER PISOS E PRE MOLDADOS LTDA |  |  | 2763219.85 | 746857.41 | 0 | Rescindido | 746857.41 | 0
23/08/2022 | CT/2996-35 |  | 2162 - CG Locação de Guindastes Ltda |  |  | 99900 | 99895 | 0 | Rescindido | 99895 | 0
23/08/2022 | CT/2996-L13 |  | 25273 - R3CICLO GESTAO DE RESIDUOS LTDA |  |  | 8000 | 8000 | 0 | Totalmente Medido | 8000 | 0
26/08/2022 | CT/2996-L14 |  | 459 - Anvi Comércio e Indústria Ltda |  |  | 18231.89 | 17958.38 | 0 | Rescindido | 17958.38 | 0
29/08/2022 | CT/2996-36 |  | 17710 - Indata Sistemas de Inspeção e Avaliação de Dados Ltda |  |  | 26633.96 | 26383.62 | 0 | Rescindido | 26383.62 | 0
29/08/2022 | CT/2996-37 |  | 14302 - Tavke Monitoramento Patrimonial Ltda.- ME |  |  | 13169.46 | 13169.46 | 0 | Totalmente Medido | 13169.46 | 0
01/09/2022 | CT/2996-38 |  | 29950 - CT GUEDES SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |  |  | 352534.93 | 352529.55 | 0 | Rescindido | 352529.55 | 0
16/09/2022 | CT/2996-39 |  | 23800 - Recicla Green Remoção de Entulho Eireli |  |  | 77660 | 77660 | 0 | Rescindido | 77660 | 0
26/09/2022 | CT/2996-C07 |  | 26738 - RESTAURANTE E CAFE AGOS LTDA |  |  | 30003 | 29197 | 0 | Rescindido | 29197 | 0
26/09/2022 | CT/2996-R03 |  | 4528 - Fernando Menezes Lima |  |  | 25000 | 24447.98 | 0 | Rescindido | 24447.98 | 0
03/10/2022 | CT/2996-40 |  | 14427 - André Reis Spinelli ME |  |  | 10440 | 9360 | 0 | Rescindido | 9360 | 0
03/10/2022 | CT/2996-R04 |  | 19760 - Thiago Porfirio Pinto |  |  | 107000 | 105183.51 | 0 | Rescindido | 105183.51 | 0
24/10/2022 | CT/2996-L15 |  | 1618 - CPL Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda |  |  | 10760 | 10700 | 0 | Rescindido | 10700 | 0
28/10/2022 | CT/2996-R05 |  | 28246 - JOSE RODRIGO DE OLIVEIRA |  |  | 10000 | 9999.67 | 0 | Rescindido | 9999.67 | 0
03/11/2022 | CT/2996-41 |  | 14498 - Green Star Ambiental EPP |  |  | 14700 | 14620 | 0 | Rescindido | 14620 | 0
03/11/2022 | CT/2996-92 |  | 25618 - GREEN STAR RESIDUOS SOLIDOS LTDA |  |  | 12750 | 11850 | 0 | Rescindido | 11850 | 0
04/11/2022 | CT/2996-42 |  | 29335 - GESCORPGO GERENCIAMENTO SERVICOS CORPORATIVOS LTDA |  |  | 3661.4 | 3550 | 0 | Rescindido | 3550 | 0
06/12/2022 | CT/2996-43 |  | 20505 - Constrauss do Brasil Fundações Ltda - ME |  |  | 21438.4 | 21438.4 | 0 | Totalmente Medido | 21438.4 | 0
07/12/2022 | CT/2996-44 |  | 27000 - ANTONIO CHARLES DA ROCHA LIMA |  |  | 108354 | 0 | 0 | Rescindido | 0 | 0
07/12/2022 | CT/2996-50 |  | 31010 - JN INSTALAÇÕES LTDA |  |  | 108354 | 18614 | 0 | Rescindido | 18614 | 0
20/12/2022 | CT/2996-con03 |  | 25488 - LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. |  |  | 2132349.52 | 2129307.77 | 0 | Rescindido | 2129307.77 | 0
22/12/2022 | CT/2996-45 |  | 3645 - SBS Impermeabilizações Ltda - ME |  |  | 611512.36 | 610055.82 | 0 | Rescindido | 402057.13 | 207998.69
31/01/2023 | CT/2996-L17 |  | 29782 - T2WTI SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |  |  | 6259.09 | 5922.34 | 0 | Rescindido | 5922.34 | 0
03/02/2023 | CT/2996-con04 |  | 29787 - CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI |  |  | 677175.38 | 677175.36 | 0 | Rescindido | 677175.36 | 0
13/02/2023 | CT/2996-R06 |  | 27479 - NICOLI VIEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA |  |  | 17220 | 17161.76 | 0 | Rescindido | 17161.76 | 0
15/02/2023 | CT/2996-46 |  | 21543 - Gerson Rocca Comércio de Hidráulicas e Serviços - ME |  |  | 13340 | 12540 | 800 | Parcialmente Medido | 12540 | 0
22/02/2023 | CT/2996-47 |  | 3586 - Fortaleza Desentupidora e Dedetizadora Ltda. |  |  | 4800 | 2200 | 0 | Rescindido | 2200 | 0
22/02/2023 | CT/2996-L18 |  | 23494 - JLF Duarte Terraplenagem e Locação de Máq. e Equip. e Transportes Ltda. |  |  | 606930.09 | 606926.39 | 0 | Rescindido | 606926.39 | 0
23/02/2023 | CT/2996-48 |  | 20412 - Gesso Claro Serviços e Comércio Eireli |  |  | 907170.51 | 907170.51 | 0 | Totalmente Medido | 469425.91 | 437744.6
10/03/2023 | CT/2996-B02 |  | 28800 - GLASSER PISOS E PRE MOLDADOS LTDA |  |  | 2255015.88 | 2254824.12 | 191.76 | Parcialmente Medido | 2254824.12 | 0
13/03/2023 | CT/2996-49 |  | 2529 - PINGO DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA |  |  | 15750 | 15695 | 0 | Rescindido | 15695 | 0
28/03/2023 | CT/2996-51 |  | 25174 - JT CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTO LTDA |  |  | 560826.09 | 554717.99 | 0 | Rescindido | 554717.99 | 0
04/04/2023 | CT/2996-52 |  | 30986 - RANE TRANSPORTES EM GERAL LTDA |  |  | 171300 | 171300 | 0 | Totalmente Medido | 171300 | 0
14/04/2023 | CT/2996-53 |  | 30602 - MANDARINE COMERCIO DE ROUPAS LTDA. |  |  | 3465 | 3465 | 0 | Totalmente Medido | 3465 | 0
02/05/2023 | CT/2996-54 |  | 27910 - YTA Y YBY ENGENHARIA LTDA |  |  | 36870 | 36870 | 0 | Parcialmente Medido | 36870 | 0
05/05/2023 | CT/2996-55 |  | 17231 - AHF Nova Técnica Comércio e Instalação de Telas Ltda. - ME |  |  | 34705.58 | 30735.57 | 0 | Rescindido | 13097.83 | 17637.74
05/05/2023 | CT/2996-56 |  | 29603 - ER DE ARAUJO PINTURA |  |  | 1173703.54 | 1173701.8 | 1.74 | Parcialmente Medido | 536262.8 | 637439
11/05/2023 | CT/2996-57 |  | 28953 - MESTRES DA OBRA |  |  | 3040 | 3040 | 0 | Totalmente Medido | 3040 | 0
16/05/2023 | CT/2996-59 |  | 12867 - FMF Instalações de Esquadrias Eireli - ME |  |  | 97896 | 97895 | 0 | Rescindido | 97895 | 0
24/05/2023 | CT/2996-60 |  | 5820 - Carioba Artefatos de Pinus Ltda. |  |  | 727113 | 715676.1 | 11436.9 | Parcialmente Medido | 715676.1 | 0
24/05/2023 | CT/2996-61 |  | 12867 - FMF Instalações de Esquadrias Eireli - ME |  |  | 98245.75 | 98245.23 | 0 | Rescindido | 98245.23 | 0
30/05/2023 | CT/2996-62 |  | 380 - Luque Cursos Ltda. |  |  | 3600 | 3600 | 0 | Totalmente Medido | 3600 | 0
07/07/2023 | CT/2996-63 |  | 31811 - MASTER REPRESENTACAO COMERCIAL - EIRELI |  |  | 3740 | 3740 | 0 | Totalmente Medido | 3740 | 0
07/07/2023 | CT/2996-64 |  | 31810 - EDSON NARIGA MARCENARIA LTDA |  |  | 1080 | 1080 | 0 | Totalmente Medido | 1080 | 0
24/07/2023 | CT/2996-65 |  | 29946 - Shaft Pronto Geren Ltda |  |  | 143838.24 | 143838.24 | 0 | Totalmente Medido | 73119.12 | 70719.12
24/07/2023 | CT/2996-66 |  | 31620 - ROCHA CONSTRUCOES EXCELENCIA LTDA |  |  | 1454525.48 | 1454498.43 | 27.05 | Parcialmente Medido | 592416.94 | 862081.49
24/07/2023 | CT/2996-67 |  | 18822 - JJS Construções e Pintura Eireli - ME |  |  | 524527.22 | 496435.51 | 28091.71 | Parcialmente Medido | 253092.86 | 243342.65
11/08/2023 | CT/2996-E02 |  | 4431 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA. |  |  | 91530.76 | 91530.76 | 0 | Totalmente Medido | 91530.76 | 0
14/08/2023 | CT/2996-68 |  | 16343 - ECOLOGIC CLIMATIZACAO AMBIENTAL EIRELI |  |  | 212000.04 | 211999.04 | 0 | Rescindido | 84799.04 | 127200
18/08/2023 | CT/2996-69 |  | 30073 - FAST HOME SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA |  |  | 88652.94 | 88651.5 | 0 | Rescindido | 13296.47 | 75355.03
06/09/2023 | CT/2996-70 |  | 30466 - LPSP SERVICOS EIRELI |  |  | 159850.97 | 20283.87 | 0 | Rescindido | 20283.87 | 0
07/09/2023 | CT/63114 |  | 11391 - Prefeitura Municipal de Santo André |  |  | 1569.78 | 1569.78 | 0 | Totalmente Medido | 1569.78 | 0
11/09/2023 | CT/2996-L19 |  | 318 - DNA DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ANDAIMES LTDA. |  |  | 31805.08 | 31520.04 | 285.04 | Parcialmente Medido | 31520.04 | 0
14/09/2023 | CT/2996-71 |  | 8807 - HF Terminais e Soluções em Exaustão Ltda. |  |  | 46019.54 | 32240 | 13779.54 | Parcialmente Medido | 32240 | 0
22/09/2023 | CT/2996-73 |  | 32544 - SEMO MARCENARIA LTDA |  |  | 20280 | 20279.99 | 0 | Rescindido | 20279.99 | 0
01/10/2023 | CT/2996-72 |  | 26562 - DYNAMICA ENGENHARIA LTDA |  |  | 2800 | 2800 | 0 | Totalmente Medido | 2800 | 0
06/11/2023 | CT/2996-74 |  | 32962 - T S COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL LTDA |  |  | 183592.33 | 183592.33 | 0 | Totalmente Medido | 183592.33 | 0
11/12/2023 | CT/2996-75 |  | 558 - J Garcia Furos para Construções |  |  | 16100 | 16100 | 0 | Totalmente Medido | 16100 | 0
27/12/2023 | CT/2996-76 |  | 31548 - J.F. DO AMARAL SERVICOS DE ALVENARIA |  |  | 0 | 0 | 0 | Pendente | 0 | 0
30/12/2023 | CT/2996-81 |  | 12867 - FMF Instalações de Esquadrias Eireli - ME |  |  | 88214.28 | 88213.12 | 0 | Rescindido | 88213.12 | 0
08/01/2024 | CT/2996-77 |  | 24461 - GF Gesso Eireli |  |  | 665853.78 | 624061.8 | 41791.98 | Parcialmente Medido | 486721.79 | 137340.01
11/01/2024 | CT/2996-78 |  | 29581 - MIZUIKE ENGENHARIA LTDA |  |  | 13870 | 11680 | 0 | Rescindido | 11680 | 0
16/01/2024 | CT/2996-79 |  | 1197 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A |  |  | 80215.84 | 80215.84 | 0 | Totalmente Medido | 80215.84 | 0
14/02/2024 | CT/2996-80 |  | 11755 - PROCONSULT MULTIMIDIA LTDA |  |  | 23584 | 23584 | 0 | Totalmente Medido | 23584 | 0
27/02/2024 | CT/2996-82 |  | 33633 - VISTORA NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA |  |  | 4000 | 4000 | 0 | Totalmente Medido | 4000 | 0
05/03/2024 | CT/2996-83 |  | 752 - Urbe Locação Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda |  |  | 85573.16 | 84712.67 | 0 | Rescindido | 84712.67 | 0
11/03/2024 | CT/2996-84 |  | 499 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda. |  |  | 13822.66 | 11900 | 0 | Rescindido | 11900 | 0
13/03/2024 | CT/2996-85 |  | 26224 - DFIRE SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA |  |  | 21556.06 | 16056 | 5500.06 | Parcialmente Medido | 16056 | 0
13/03/2024 | CT/2996-86 |  | 28370 - ESQUADRI-ART COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE SERRALHERIA EIRELI |  |  | 82817.51 | 82817.51 | 0 | Totalmente Medido | 82817.51 | 0
16/04/2024 | CT/2996-87 |  | 9597 - PDM PRESTADORA DE SERVIÇOS E EMPREITEIRA LTDA |  |  | 26220 | 15960 | 10260 | Parcialmente Medido | 15960 | 0
26/04/2024 | CT/2996-88 |  | 30904 - ARLINDO DE FREITAS PLANTAS |  |  | 136400.07 | 136399.05 | 0 | Rescindido | 136399.05 | 0
06/05/2024 | CT/2996-89 |  | 34362 - MFC CONSTRUCOES LTDA |  |  | 336002.53 | 335514.96 | 0 | Rescindido | 335514.96 | 0
06/05/2024 | CT/2996-90 |  | 34368 - KA CONSTRUCOES LTDA |  |  | 234132.23 | 217796.52 | 0 | Rescindido | 217796.52 | 0
07/05/2024 | CT/68711 |  | 11391 - Prefeitura Municipal de Santo André |  |  | 45.11 | 45.11 | 0 | Totalmente Medido | 45.11 | 0
13/05/2024 | CT/2996-91 |  | 21332 - MADEIREIRA SOLAR LTDA |  |  | 41750 | 41750 | 0 | Totalmente Medido | 41750 | 0
30/07/2024 | CT/2996-93 |  | 35089 - LSV SINALIZACAO LTDA |  |  | 19681.79 | 19681.8 | 0 | Totalmente Medido | 19681.8 | 0
30/08/2024 | CT/2996-94 |  | 26805 - RS SANTOS GESSO EIRELI |  |  | 54393.6 | 54393.6 | 0 | Totalmente Medido | 54393.6 | 0
01/10/2024 | CT/2996-95 |  | 29781 - HT CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA |  |  | 107119.28 | 107119.28 | 0 | Totalmente Medido | 107119.28 | 0
15/10/2024 | CT/2996-96 |  | 8807 - HF Terminais e Soluções em Exaustão Ltda. |  |  | 7921.2 | 7921.2 | 0 | Totalmente Medido | 7921.2 | 0
15/10/2024 | CT/2996-97 |  | 34170 - RIGO PISOS LTDA |  |  | 6123.34 | 6121.89 | 0 | Rescindido | 6121.89 | 0
01/11/2024 | CT/2996-98 |  | 36811 - POLY CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA |  |  | 69672.5 | 65738 | 0 | Rescindido | 10000 | 55738
18/11/2024 | CT/2996-100 |  | 6564 - Environmental Solutions Consultoria S/C Ltda. |  |  | 9000 | 9000 | 0 | Totalmente Medido | 9000 | 0
18/11/2024 | CT/2996-99 |  | 11255 - Viva Verde Consultoria Ambiental Ltda |  |  | 2780 | 2780 | 0 | Totalmente Medido | 2780 | 0
09/12/2024 | CT/2996-101 |  | 34642 - ADELMIR DOS SANTOS |  |  | 125030.25 | 125029.24 | 0 | Rescindido | 125029.24 | 0
19/12/2024 | CT/2996-CON05 |  | 36492 - SUPERTEX CONCRETO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |  |  | 132070.74 | 130550.39 | 0 | Rescindido | 130550.39 | 0
14/01/2025 | CT/2996-102 |  | 34037 - ASX PREDIAL LTDA |  |  | 191818.37 | 191818.34 | 0 | Rescindido | 191818.34 | 0
14/01/2025 | CT/2996-103 |  | 37210 - GMGR ENGENHARIA TRATAMENTO DE CONCRETO APARENTE - LTDA |  |  | 120326.4 | 120326.39 | 0 | Rescindido | 120326.39 | 0
14/01/2025 | CT/2996-104 |  | 32931 - LBS LIMPEZAS LTDA |  |  | 117045 | 117039.99 | 5.01 | Parcialmente Medido | 117039.99 | 0
23/01/2025 | CT/2996-105 |  | 21445 - Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. |  |  | 79380 | 57759.58 | 0 | Rescindido | 57759.58 | 0
19/02/2025 | CT/2996-106 |  | 784 - Ajec - Consultoria e Regularizações Eireli |  |  | 8200 | 8200 | 0 | Totalmente Medido | 8200 | 0
20/02/2025 | CT/2996-107 |  | 34399 - EMG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA |  |  | 16822.5 | 16822.5 | 0 | Totalmente Medido | 16822.5 | 0
20/02/2025 | CT/2996-108 |  | 38484 - ROPI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |  |  | 60000 | 59999 | 0 | Rescindido | 59999 | 0
12/03/2025 | CT/2996-R07 |  | 34377 - Rafael Silva Coiado |  |  | 7350 | 7296.49 | 0 | Rescindido | 7296.49 | 0
23/04/2025 | CT/2996-109 |  | 37355 - EMG EMPREENDIMENTOS LTDA |  |  | 127306 | 127305 | 0 | Rescindido | 127305 | 0
25/04/2025 | CT/2996-110 |  | 19372 - JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES EIRELI |  |  | 11400 | 11400 | 0 | Totalmente Medido | 11400 | 0
30/04/2025 | CT/2996-L20 |  | 23028 - VERTICE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI |  |  | 24183 | 24164.92 | 0 | Rescindido | 24164.92 | 0
08/05/2025 | CT/2996-111 |  | 34170 - RIGO PISOS LTDA |  |  | 5030.45 | 4714.72 | 0 | Rescindido | 4714.72 | 0
26/05/2025 | CT/2996-112 |  | 7703 - Lyra Service Limpeza e Conservação Ltda - ME |  |  | 6552 | 6552 | 0 | Totalmente Medido | 6552 | 0
28/05/2025 | CT/2996-113 |  | 34512 - BLACK SHARK LIMPEZA |  |  | 30000 | 29998 | 0 | Rescindido | 29998 | 0
28/05/2025 | CT/2996-114 |  | 38372 - KAPRICHO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. |  |  | 118560 | 118410 | 150 | Parcialmente Medido | 118410 | 0
09/06/2025 | CT/2996-115 |  | 17064 - Intertravi Pavimentação Intertravada Ltda |  |  | 48169.74 | 48169.73 | 0 | Rescindido | 48169.73 | 0
11/06/2025 | CT/2996-116 |  | 38491 - ReR VIP - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |  |  | 26320 | 26320 | 0 | Totalmente Medido | 26320 | 0
17/06/2025 | CT/2996-117 |  | 34804 - JNGOMEZ CONSTRUCOES LTDA |  |  | 58153.65 | 57970 | 0 | Rescindido | 57970 | 0
18/06/2025 | CT/2996-118 |  | 37986 - ALPHA E OMEGA EMPREITEIRA LTDA |  |  | 29500 | 0 | 0 | Rescindido | 0 | 0
07/07/2025 | CT/2996-119 |  | 24468 - Fernandes & Grossi Engenheiros Associados Ltda. |  |  | 12620 | 5679 | 6941 | Parcialmente Medido | 5679 | 0
28/07/2025 | CT/2996-E03 |  | 4431 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA. |  |  | 1054 | 1054 | 0 | Totalmente Medido | 1054 | 0
06/08/2025 | CT/2996-120 |  | 38430 - TRIUNNO CONSTRUTORA LTDA |  |  | 104640 | 29640 | 0 | Rescindido | 29640 | 0
07/08/2025 | CT/2996-124 |  | 37989 - BATISTA TERCEIRIZADA LTDA |  |  | 50056.5 | 50056 | 0 | Rescindido | 50056 | 0
25/08/2025 | CT/2996-125 |  | 38484 - ROPI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |  |  | 27291.6 | 27291.6 | 0 | Totalmente Medido | 27291.6 | 0
27/08/2025 | CT/2996-126 |  | 39742 - EDVALDO CANDIDO DE JESUS |  |  | 4500 | 3742.5 | 757.5 | Parcialmente Medido | 3742.5 | 0
15/09/2025 | CT/2996-127 |  | 40073 - SPG PESTADORA DE SERVICO E EMPREITEIRA LTDA |  |  | 21700 | 21700 | 0 | Totalmente Medido | 21700 | 0
15/09/2025 | CT/2996-128 |  | 22140 - NARODRIGUES SERVICOS TECNICOS E EMPRESARIAIS LTDA |  |  | 11000 | 11000 | 0 | Totalmente Medido | 11000 | 0
13/10/2025 | CT/82957 |  | 23639 - Elevadores Otis Ltda. |  |  | 450 | 450 | 0 | Concluído | 450 | 0
31/10/2025 | CT/2996-129 |  | 34512 - BLACK SHARK LIMPEZA |  |  | 36700 | 34500 | 2200 | Parcialmente Medido | 34500 | 0
Total | [5 empty] | 48273611.13 | 45560238.65 | 128970.53 |  | 38830176.14 | 6730024.36
14/01/2026 - 07:44:11 |  |  |  |  | SIENGE / STARIAN