## Relatório
Saldo de Contratos
Obra |  | 3550 - MAXIMO JARDIM - CCISA69 - SP - CONSTRUCAO
Período |  | 01/01/2000 a 31/12/2500
Indexador |  | REAL
Data do contrato | Contrato |  | Fornecedor |  |  | Valor contratado | Valor medido | Saldo do contrato | Situação | Valor liberado | Valor fat. direto
15/12/2020 | CT/3550-01 |  | 25385 - EMES ENGENHARIA E MECANICA DOS SOLOS LTDA |  |  | 29111.1 | 29111.1 | 0 | Totalmente Medido | 29111.1 | 0
17/03/2022 | CT/3550-02 |  | 2423 - Razão Engenharia Ltda |  |  | 115034.89 | 115016.34 | 0 | Rescindido | 72420.94 | 42595.4
02/06/2022 | CT/3550-03 |  | 28834 - A.M.P. SERVIÇOS ESTRUTURAS METALICAS |  |  | 7620.92 | 7620.92 | 0 | Totalmente Medido | 2520 | 5100.92
10/06/2022 | CT/3550-L01 |  | 122 - Empresa Brasileira de Locação e Equipamentos Ltda |  |  | 370612.38 | 353852.73 | 0 | Rescindido | 353852.73 | 0
10/06/2022 | CT/3550-L02 |  | 583 - CMO - Serviços de Montagens e Operações Ltda |  |  | 51112.32 | 46320.54 | 0 | Rescindido | 46320.54 | 0
10/06/2022 | CT/3550-L03 |  | 583 - CMO - Serviços de Montagens e Operações Ltda |  |  | 332678.85 | 332678.85 | 0 | Parcialmente Medido | 332678.85 | 0
28/06/2022 | CT/3550-04 |  | 25233 - LandApp Technology LTDA |  |  | 130754 | 130753.05 | 0 | Rescindido | 130753.05 | 0
01/07/2022 | CT/3550-05 |  | 13637 - Karvalho Pinturas, Construções e Reformas em Geral Ltda. |  |  | 16500 | 16500 | 0 | Totalmente Medido | 16500 | 0
14/07/2022 | CT/3550-06 |  | 22140 - NARODRIGUES SERVICOS TECNICOS E EMPRESARIAIS LTDA |  |  | 33560.4 | 33560.4 | 0 | Totalmente Medido | 33560.4 | 0
25/07/2022 | CT/3550-RE |  | 16905 - LIBERTY SEGUROS S/A |  |  | 14887.15 | 14887.15 | 0 | Concluído | 14887.15 | 0
26/07/2022 | CT/3550-SG |  | 2860 - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. |  |  | 43055.84 | 43055.84 | 0 | Concluído | 43055.84 | 0
27/07/2022 | CT/3550-SGC2 |  | 2860 - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. |  |  | 38181.57 | 38181.57 | 0 | Concluído | 38181.57 | 0
29/07/2022 | CT/3550-RE2 |  | 16905 - LIBERTY SEGUROS S/A |  |  | 13201.81 | 13201.81 | 0 | Concluído | 13201.81 | 0
13/09/2022 | CT/3550-R01 |  | 6613 - Oscar Antonio Gurskas Brunoro |  |  | 12253.2 | 11921.12 | 0 | Rescindido | 11921.12 | 0
27/09/2022 | CT/3550-07 |  | 29582 - MULTICOMP COMERCIO DE COMPENSADOS DE MADEIRA LTDA |  |  | 315000.42 | 314999.48 | 0 | Rescindido | 314999.48 | 0
27/10/2022 | CT/3550-08 |  | 24983 - MRA TOPOGRAFIA & PROJETOS LTDA |  |  | 19800 | 19800 | 0 | Totalmente Medido | 19800 | 0
27/10/2022 | CT/3550-09 |  | 29685 - J. VICTOR DE OLIVEIRA - TOPOGRAFIA |  |  | 2300 | 2300 | 0 | Totalmente Medido | 2300 | 0
31/10/2022 | CT/3550-10 |  | 728 - Manchester Comércio e Serviços de Construção Civil Ltda |  |  | 366905.7 | 366905.7 | 0 | Totalmente Medido | 366905.7 | 0
31/10/2022 | CT/3550-A01 |  | 267 - Arcelormittal Brasil S.A. |  |  | 3457458.68 | 3452950.07 | 0 | Rescindido | 3452950.07 | 0
09/11/2022 | CT/3550-11 |  | 133 - Apoio Assessoria e Projeto de Fundações S/S Ltda |  |  | 42522 | 42522 | 0 | Totalmente Medido | 42522 | 0
09/11/2022 | CT/3550-L04 |  | 26969 - COSTA & SARDAGNA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA |  |  | 20700 | 20525 | 0 | Rescindido | 20525 | 0
09/11/2022 | CT/3550-L05 |  | 29738 - OLOSS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA |  |  | 46150 | 46150 | 0 | Totalmente Medido | 46150 | 0
16/11/2022 | CT/3550-12 |  | 29636 - R.P DE FREITAS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |  |  | 4983918.93 | 4983918.84 | 0 | Rescindido | 4983918.84 | 0
21/11/2022 | CT/3550-CON01 |  | 25488 - LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. |  |  | 3934232.46 | 3934089.54 | 0 | Rescindido | 3934089.54 | 0
28/11/2022 | CT/3550-13 |  | 20997 - Brasolo Fundações Especiais Eireli |  |  | 616087.52 | 616087.52 | 0 | Totalmente Medido | 616087.52 | 0
06/12/2022 | CT/3550-L06 |  | 24642 - TRANSBAKANA LOCACAO E TERRAPLENAGEM LTDA |  |  | 418332.4 | 418331.77 | 0 | Rescindido | 418331.77 | 0
06/12/2022 | CT/3550-R02 |  | 28552 - Willian Yuiti Saito |  |  | 15420.68 | 15256.4 | 0 | Rescindido | 15256.4 | 0
12/12/2022 | CT/3550-14 |  | 17387 - CND Tecnologia e Segurança Eirelli Epp |  |  | 35049.5 | 34450 | 0 | Rescindido | 34450 | 0
16/12/2022 | CT/3550-15 |  | 19587 - Forth Brasil Terceirização e Serviços Eireli |  |  | 280435.42 | 280333.08 | 0 | Rescindido | 280333.08 | 0
19/12/2022 | CT/3550-16 |  | 13632 - Qualitec Tecnologia de Materiais Ltda. |  |  | 320422.02 | 270644.27 | 0 | Rescindido | 270644.27 | 0
21/12/2022 | CT/3550-17 |  | 25233 - LandApp Technology LTDA |  |  | 48140.64 | 0 | 0 | Rescindido | 0 | 0
21/12/2022 | CT/3550-18 |  | 21445 - Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. |  |  | 306162.2 | 306160.05 | 0 | Rescindido | 306160.05 | 0
21/12/2022 | CT/3550-19 |  | 8414 - ITEC - Instituto Tecnológico da Construção Civil |  |  | 8400 | 0 | 0 | Rescindido | 0 | 0
21/12/2022 | CT/3550-L07 |  | 9780 - Grupo Tensor Equipamentos SA |  |  | 16533.6 | 16533.6 | 0 | Totalmente Medido | 16533.6 | 0
21/12/2022 | CT/3550-L08 |  | 9780 - Grupo Tensor Equipamentos SA |  |  | 2276190.41 | 2276015.66 | 174.75 | Parcialmente Medido | 2276015.66 | 0
29/12/2022 | CT/3550-20 |  | 16775 - Geoprova Engenharia de Ensaios e Monitoramento Ltda |  |  | 39750 | 39750 | 0 | Totalmente Medido | 39750 | 0
13/01/2023 | CT/3550-CON02 |  | 19680 - Polimix Concreto Ltda |  |  | 34177.5 | 34177.5 | 0 | Totalmente Medido | 34177.5 | 0
19/01/2023 | CT/3550-21 |  | 3918 - L.A. Falcão Bauer Centro Tecnologico de Controle da Qualidade Ltda |  |  | 15780 | 0 | 0 | Rescindido | 0 | 0
02/02/2023 | CT/3550-L09 |  | 11947 - Central Locadora de Equipamentos Ltda |  |  | 169198.64 | 159016.06 | 0 | Rescindido | 159016.06 | 0
23/02/2023 | CT/3550-22 |  | 17710 - Indata Sistemas de Inspeção e Avaliação de Dados Ltda |  |  | 29280.66 | 27472.27 | 1808.39 | Parcialmente Medido | 27472.27 | 0
03/03/2023 | CT/3550-23 |  | 1977 - Ibrap Ind. Brasileira de Aluminio e Plásticos S.A |  |  | 1214764.12 | 1196072.21 | 0 | Rescindido | 1196072.21 | 0
08/03/2023 | CT/58962 |  | 11391 - Prefeitura Municipal de Santo André |  |  | 708.7 | 708.7 | 0 | Totalmente Medido | 708.7 | 0
16/03/2023 | CT/3550-24 |  | 26633 - PREVISION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |  |  | 12900 | 12900 | 0 | Totalmente Medido | 12900 | 0
24/03/2023 | CT/3550-L10 |  | 7386 - Impacto Comercial e Locadora Ltda |  |  | 2450.76 | 2450.76 | 0 | Totalmente Medido | 2450.76 | 0
31/03/2023 | CT/3550-L11 |  | 23028 - VERTICE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI |  |  | 162926.15 | 162906.43 | 0 | Rescindido | 162906.43 | 0
11/04/2023 | CT/3550-25 |  | 2162 - CG Locação de Guindastes Ltda |  |  | 294331.17 | 259052.5 | 0 | Rescindido | 259052.5 | 0
25/04/2023 | CT/3550-L12 |  | 10687 - Anvi Comércio e Indústria Ltda. |  |  | 39973.32 | 39813.99 | 159.33 | Parcialmente Medido | 39813.99 | 0
05/05/2023 | CT/3550-26 |  | 29950 - CT GUEDES SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |  |  | 373597.84 | 344373.46 | 29224.38 | Parcialmente Medido | 344373.46 | 0
10/05/2023 | CT/3550-C01 |  | 19001 - Mundivox Comunicações Ltda |  |  | 21600 | 20897.66 | 0 | Rescindido | 20897.66 | 0
11/05/2023 | CT/3550-27 |  | 28953 - MESTRES DA OBRA |  |  | 18427 | 14931 | 0 | Rescindido | 14931 | 0
11/05/2023 | CT/3550-28 |  | 25618 - GREEN STAR RESIDUOS SOLIDOS LTDA |  |  | 41700 | 41699 | 0 | Rescindido | 41699 | 0
12/05/2023 | CT/3550-F01 |  | 11806 - Roda Bem Logistica e Transportes Eirelli |  |  | 130260 | 119939 | 0 | Rescindido | 119939 | 0
15/05/2023 | CT/3550-29 |  | 2972 - Cury Construtora e Incorporadora S/A - SP |  |  | 7553350.55 | 7528059.23 | 25291.32 | Parcialmente Medido | 3441182.72 | 4086876.51
16/05/2023 | CT/3550-L13 |  | 29782 - T2WTI SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |  |  | 5142.06 | 5142.05 | 0 | Rescindido | 5142.05 | 0
25/05/2023 | CT/3550-30 |  | 14302 - Tavke Monitoramento Patrimonial Ltda.- ME |  |  | 13802.82 | 13753.06 | 0 | Rescindido | 13753.06 | 0
01/06/2023 | CT/3550-R03 |  | 4528 - Fernando Menezes Lima |  |  | 25000 | 24885.21 | 0 | Rescindido | 24885.21 | 0
09/06/2023 | CT/3550-31 |  | 28278 - GNTL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA |  |  | 5000 | 5000 | 0 | Totalmente Medido | 5000 | 0
09/06/2023 | CT/3550-B01 |  | 28800 - GLASSER PISOS E PRE MOLDADOS LTDA |  |  | 3499057.5 | 3491252.47 | 7805.03 | Parcialmente Medido | 3491252.47 | 0
22/06/2023 | CT/3550-32 |  | 31502 - QUALIFER SERRALHERIA LTDA |  |  | 249409.8 | 249279.18 | 0 | Rescindido | 192814.62 | 56464.56
26/06/2023 | CT/3550-33 |  | 380 - Luque Cursos Ltda. |  |  | 3600 | 3600 | 0 | Rescindido | 3600 | 0
26/06/2023 | CT/3550-E01 |  | 12208 - Seral Otis Industria Metalurgica Ltda. |  |  | 2614394.32 | 2599712.17 | 14682.15 | Parcialmente Medido | 2599712.17 | 0
26/06/2023 | CT/3550-L14 |  | 598 - Loc Prime Locação Comercio e Serviços Ltda. |  |  | 1870 | 1380 | 0 | Rescindido | 1380 | 0
13/07/2023 | CT/3550-CON03 |  | 29787 - CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI |  |  | 578368.82 | 578368.82 | 0 | Parcialmente Medido | 578368.82 | 0
18/07/2023 | CT/3550-34 |  | 30986 - RANE TRANSPORTES EM GERAL LTDA |  |  | 432160 | 432160 | 0 | Totalmente Medido | 432160 | 0
21/07/2023 | CT/3550-R04 |  | 27479 - NICOLI VIEIRA NASCIMENTO OLIVEIRA |  |  | 13160 | 12704.58 | 0 | Rescindido | 12704.58 | 0
24/07/2023 | CT/3550-L15 |  | 23494 - JLF Duarte Terraplenagem e Locação de Máq. e Equip. e Transportes Ltda. |  |  | 852951.02 | 852948.64 | 0 | Rescindido | 852948.64 | 0
26/07/2023 | CT/3550-35 |  | 502 - MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA |  |  | 27951 | 4531 | 0 | Rescindido | 4531 | 0
01/08/2023 | CT/3550-C02 |  | 26738 - RESTAURANTE E CAFE AGOS LTDA |  |  | 60002.99 | 58373.13 | 0 | Rescindido | 58373.13 | 0
11/08/2023 | CT/3550-E02 |  | 4431 - TK ELEVADORES BRASIL LTDA. |  |  | 92304.32 | 92304.32 | 0 | Totalmente Medido | 92304.32 | 0
15/08/2023 | CT/3550-R05 |  | 3379 - Davi Souza Flauzino Job |  |  | 219730 | 219461.79 | 268.21 | Parcialmente Medido | 219461.79 | 0
17/08/2023 | CT/3550-36 |  | 29714 - REDES 2000 COMERCIO E INSTALACAO LTDA. |  |  | 29491.4 | 27291.4 | 0 | Rescindido | 27291.4 | 0
05/09/2023 | CT/3550-37 |  | 12867 - FMF Instalações de Esquadrias Eireli - ME |  |  | 95228.48 | 95228.48 | 0 | Totalmente Medido | 95228.48 | 0
11/09/2023 | CT/3550-38 |  | 25619 - FX FUNDACOES LTDA |  |  | 8772 | 8772 | 0 | Totalmente Medido | 8772 | 0
10/10/2023 | CT/3550-39 |  | 9597 - PDM PRESTADORA DE SERVIÇOS E EMPREITEIRA LTDA |  |  | 14490.54 | 14490.54 | 0 | Totalmente Medido | 14490.54 | 0
10/10/2023 | CT/3550-40 |  | 27910 - YTA Y YBY ENGENHARIA LTDA |  |  | 43710 | 43710 | 0 | Totalmente Medido | 43710 | 0
18/10/2023 | CT/3550-41 |  | 31605 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A |  |  | 26771.78 | 26765.34 | 0 | Rescindido | 26765.34 | 0
19/10/2023 | CT/3550-42 |  | 21543 - Gerson Rocca Comércio de Hidráulicas e Serviços - ME |  |  | 14640 | 14640 | 0 | Totalmente Medido | 14640 | 0
01/11/2023 | CT/3550-43 |  | 26805 - RS SANTOS GESSO EIRELI |  |  | 1544009.64 | 1544009.63 | 0 | Rescindido | 1063343.53 | 480666.1
21/11/2023 | CT/3550-44 |  | 1197 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A |  |  | 104972.38 | 104972.38 | 0 | Totalmente Medido | 104972.38 | 0
28/11/2023 | CT/3550-45 |  | 23877 - TS Teck Comercio e Locação de Equipamentos Ltda |  |  | 358150 | 358150 | 0 | Totalmente Medido | 358150 | 0
11/12/2023 | CT/3550-46 |  | 5820 - Carioba Artefatos de Pinus Ltda. |  |  | 767135.8 | 767135.8 | 0 | Totalmente Medido | 767135.8 | 0
15/12/2023 | CT/3550-47 |  | 12867 - FMF Instalações de Esquadrias Eireli - ME |  |  | 105258 | 105152 | 106 | Parcialmente Medido | 105152 | 0
18/12/2023 | CT/3550-48 |  | 23877 - TS Teck Comercio e Locação de Equipamentos Ltda |  |  | 124526.83 | 122852.73 | 0 | Rescindido | 122852.73 | 0
19/12/2023 | CT/3550-49 |  | 29603 - ER DE ARAUJO PINTURA |  |  | 1237248.98 | 1216832.94 | 20416.04 | Parcialmente Medido | 1043342.94 | 173490
19/12/2023 | CT/3550-L16 |  | 752 - Urbe Locação Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda |  |  | 88240.08 | 87723.96 | 516.12 | Parcialmente Medido | 87723.96 | 0
22/12/2023 | CT/3550-50 |  | 19039 - Truckão RR Transportes Rodoviários Ltda |  |  | 57120 | 57120 | 0 | Totalmente Medido | 57120 | 0
10/01/2024 | CT/3550-51 |  | 12108 - BARSIPISOS CONSTRUCOES LTDA |  |  | 33031.76 | 33031.76 | 0 | Totalmente Medido | 33031.76 | 0
15/01/2024 | CT/3550-52 |  | 3645 - SBS Impermeabilizações Ltda - ME |  |  | 725115.51 | 703171.16 | 0 | Rescindido | 414226.91 | 288944.25
16/01/2024 | CT/3550-53 |  | 33641 - MAXIMA TELAS E REDES DE PROTECAO LTDA |  |  | 35512.39 | 35512.39 | 0 | Totalmente Medido | 35512.39 | 0
24/01/2024 | CT/66650 |  | 546 - ADP Brasil Ltda. |  |  | 572.75 | 572.75 | 0 | Totalmente Medido | 572.75 | 0
07/02/2024 | CT/3550-54 |  | 33451 - JXLD EMPREITEIRA E CONSTRUCAO LTDA |  |  | 261748.82 | 209612.71 | 0 | Rescindido | 209612.71 | 0
09/02/2024 | CT/3550-55 |  | 24960 - ARTECPRESS COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA. |  |  | 204635 | 204625.76 | 0 | Rescindido | 81854 | 122771.76
15/02/2024 | CT/3550-56 |  | 10897 - GRC Tecnologia em Sistemas Ltda - ME |  |  | 6300 | 6090 | 0 | Rescindido | 6090 | 0
27/02/2024 | CT/3550-57 |  | 14427 - André Reis Spinelli ME |  |  | 19650 | 14320 | 5330 | Parcialmente Medido | 14320 | 0
27/02/2024 | CT/3550-C03 |  | 26738 - RESTAURANTE E CAFE AGOS LTDA |  |  | 77040 | 76678.01 | 0 | Rescindido | 76678.01 | 0
13/03/2024 | CT/3550-58 |  | 17231 - AHF Nova Técnica Comércio e Instalação de Telas Ltda. - ME |  |  | 51189.4 | 18933.8 | 0 | Rescindido | 3560 | 15373.8
04/04/2024 | CT/3550-59 |  | 499 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda. |  |  | 18158.56 | 18036.24 | 122.32 | Parcialmente Medido | 18036.24 | 0
05/04/2024 | CT/3550-60 |  | 30017 - TRIO FUNDACOES LTDA |  |  | 45000 | 45000 | 0 | Totalmente Medido | 45000 | 0
16/04/2024 | CT/3550-61 |  | 9597 - PDM PRESTADORA DE SERVIÇOS E EMPREITEIRA LTDA |  |  | 6400 | 5120 | 0 | Rescindido | 5120 | 0
16/04/2024 | CT/3550-62 |  | 380 - Luque Cursos Ltda. |  |  | 5000 | 4700 | 0 | Rescindido | 4700 | 0
10/05/2024 | CT/3550-64 |  | 34581 - J.D. SOLUCAO EM PORTAS LTDA |  |  | 148601.1 | 148601.1 | 0 | Totalmente Medido | 148601.1 | 0
10/05/2024 | CT/3550-66 |  | 34581 - J.D. SOLUCAO EM PORTAS LTDA |  |  | 24758.16 | 23681.24 | 1076.92 | Parcialmente Medido | 23681.24 | 0
11/06/2024 | CT/3550-63 |  | 30073 - FAST HOME SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA |  |  | 80355.95 | 80259.95 | 0 | Rescindido | 12053.37 | 68206.58
20/06/2024 | CT/3550-65 |  | 31620 - ROCHA CONSTRUCOES EXCELENCIA LTDA |  |  | 1730157.04 | 1657752.42 | 72404.62 | Parcialmente Medido | 672042.73 | 985709.69
21/06/2024 | CT/3550-67 |  | 134 - Lubrasfer Serviços de Corte e dobra de Aço Ltda. |  |  | 67897.64 | 67897.64 | 0 | Parcialmente Medido | 67897.64 | 0
21/06/2024 | CT/3550-68 |  | 18822 - JJS Construções e Pintura Eireli - ME |  |  | 486727.21 | 486725.84 | 1.37 | Parcialmente Medido | 243362.23 | 243363.61
21/06/2024 | CT/3550-69 |  | 18822 - JJS Construções e Pintura Eireli - ME |  |  | 10000.04 | 10000 | 0 | Rescindido | 10000 | 0
21/06/2024 | CT/3550-R06 |  | 19760 - Thiago Porfirio Pinto |  |  | 15750 | 15069.17 | 0 | Rescindido | 15069.17 | 0
04/07/2024 | CT/3550-70 |  | 8414 - ITEC - Instituto Tecnológico da Construção Civil |  |  | 6800 | 0 | 0 | Rescindido | 0 | 0
11/07/2024 | CT/3550-CON04 |  | 807 - Cortesia Serviços de Concretagem Ltda |  |  | 40821 | 40821 | 0 | Totalmente Medido | 40821 | 0
19/07/2024 | CT/3550-71 |  | 558 - J Garcia Furos para Construções |  |  | 11200 | 7000 | 0 | Rescindido | 7000 | 0
24/07/2024 | CT/3550-72 |  | 34037 - ASX PREDIAL LTDA |  |  | 191816.37 | 95662.43 | 0 | Rescindido | 95662.43 | 0
31/07/2024 | CT/3550-73 |  | 8807 - HF Terminais e Soluções em Exaustão Ltda. |  |  | 40858.23 | 32240 | 8618.23 | Parcialmente Medido | 32240 | 0
28/08/2024 | CT/3550-A02 |  | 17848 - COFER DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA |  |  | 84228.84 | 84045.21 | 0 | Rescindido | 84045.21 | 0
11/09/2024 | CT/3550-L17 |  | 6695 - AP Net Informática Ltda Me |  |  | 28586.77 | 28512.92 | 0 | Rescindido | 28512.92 | 0
19/09/2024 | CT/3550-74 |  | 29781 - HT CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA |  |  | 499261.81 | 453538.75 | 45723.06 | Parcialmente Medido | 453538.75 | 0
24/09/2024 | CT/3550-75 |  | 34362 - MFC CONSTRUCOES LTDA |  |  | 698965 | 214372 | 0 | Rescindido | 214372 | 0
21/10/2024 | CT/3550-76 |  | 12867 - FMF Instalações de Esquadrias Eireli - ME |  |  | 71273.2 | 67641.94 | 3631.26 | Parcialmente Medido | 67641.94 | 0
04/11/2024 | CT/3550-77 |  | 25619 - FX FUNDACOES LTDA |  |  | 28799 | 28799 | 0 | Totalmente Medido | 28799 | 0
18/11/2024 | CT/3550-78 |  | 11255 - Viva Verde Consultoria Ambiental Ltda |  |  | 2780 | 2780 | 0 | Totalmente Medido | 2780 | 0
21/11/2024 | CT/3550-CON05 |  | 36492 - SUPERTEX CONCRETO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |  |  | 722842.01 | 720340.13 | 2501.88 | Parcialmente Medido | 720340.13 | 0
06/12/2024 | CT/3550-79 |  | 8807 - HF Terminais e Soluções em Exaustão Ltda. |  |  | 14205.6 | 10281.6 | 3924 | Parcialmente Medido | 10281.6 | 0
11/12/2024 | CT/3550-80 |  | 11755 - PROCONSULT MULTIMIDIA LTDA |  |  | 23584 | 23584 | 0 | Totalmente Medido | 23584 | 0
11/12/2024 | CT/3550-R07 |  | 5759 - Fernando Mellao |  |  | 36000 | 9203.7 | 0 | Rescindido | 9203.7 | 0
14/01/2025 | CT/3550-CON06 |  | 21264 - Mais Soluções em Equipamentos Ltda EPP |  |  | 36575 | 22412.5 | 0 | Rescindido | 22412.5 | 0
06/02/2025 | CT/3550-81 |  | 34399 - EMG CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA |  |  | 532405 | 532404.99 | 0 | Rescindido | 532404.99 | 0
12/03/2025 | CT/3550-82 |  | 37749 - ENGEFURO COMERCIO E SERVICOS LTDA |  |  | 4200 | 4035 | 0 | Rescindido | 4035 | 0
01/04/2025 | CT/3550-83 |  | 6564 - Environmental Solutions Consultoria S/C Ltda. |  |  | 9900 | 0 | 0 | Rescindido | 0 | 0
22/04/2025 | CT/3550-85 |  | 32931 - LBS LIMPEZAS LTDA |  |  | 78736 | 71639 | 7097 | Parcialmente Medido | 71639 | 0
22/04/2025 | CT/3550-87 |  | 38372 - KAPRICHO ENGENHARIA E SERVICOS LTDA. |  |  | 65280 | 65170 | 110 | Parcialmente Medido | 65170 | 0
22/04/2025 | CT/3550-88 |  | 37355 - EMG EMPREENDIMENTOS LTDA |  |  | 585045.19 | 564842 | 20203.19 | Parcialmente Medido | 564842 | 0
23/04/2025 | CT/3550-89 |  | 29563 - CLEDSTONE CONSTRUCOES LTDA |  |  | 142435.5 | 142431.61 | 0 | Rescindido | 142431.61 | 0
23/04/2025 | CT/3550-R08 |  | 28760 - FRANCIELE SANDE DA ROCHA |  |  | 24702.3 | 24676.05 | 26.25 | Parcialmente Medido | 24676.05 | 0
12/05/2025 | CT/3550-90 |  | 8807 - HF Terminais e Soluções em Exaustão Ltda. |  |  | 13997.1 | 13997.1 | 0 | Totalmente Medido | 13997.1 | 0
21/05/2025 | CT/3550-R09 |  | 35143 - EC ENGENHARIA E PROJETOS LTDA |  |  | 24000 | 15579.32 | 0 | Rescindido | 15579.32 | 0
23/05/2025 | CT/3550-91 |  | 38430 - TRIUNNO CONSTRUTORA LTDA |  |  | 151260 | 134323.5 | 0 | Rescindido | 134323.5 | 0
28/05/2025 | CT/3550-92 |  | 34512 - BLACK SHARK LIMPEZA |  |  | 270668.97 | 267437.36 | 3231.61 | Parcialmente Medido | 267437.36 | 0
28/05/2025 | CT/3550-93 |  | 4146 - BAILEU INDUSTRIA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |  |  | 14220 | 13214.67 | 0 | Rescindido | 13214.67 | 0
03/06/2025 | CT/3550-94 |  | 26224 - DFIRE SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA |  |  | 30954 | 30954 | 0 | Totalmente Medido | 30954 | 0
16/06/2025 | CT/3550-95 |  | 5535 - Ruma Administração e Participações Ltda. |  |  | 164858.85 | 164858.85 | 0 | Totalmente Medido | 164858.85 | 0
17/06/2025 | CT/3550-96 |  | 34804 - JNGOMEZ CONSTRUCOES LTDA |  |  | 111294.27 | 111294.27 | 0 | Totalmente Medido | 111294.27 | 0
17/06/2025 | CT/3550-97 |  | 38415 - MMG ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |  |  | 0 | 0 | 0 | Pendente | 0 | 0
17/06/2025 | CT/3550-98 |  | 34642 - ADELMIR DOS SANTOS |  |  | 99576.8 | 0 | 0 | Rescindido | 0 | 0
17/06/2025 | CT/3550-99 |  | 784 - Ajec - Consultoria e Regularizações Eireli |  |  | 7500 | 7500 | 0 | Totalmente Medido | 7500 | 0
18/06/2025 | CT/3550-100 |  | 37986 - ALPHA E OMEGA EMPREITEIRA LTDA |  |  | 29000 | 28900 | 0 | Rescindido | 28900 | 0
18/06/2025 | CT/3550-86 |  | 30497 - MULTI SPORTS QUADRAS, COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI |  |  | 61344.59 | 47389.36 | 13955.23 | Parcialmente Medido | 47389.36 | 0
20/06/2025 | CT/3550-C04 |  | 249 - Sabesp - Cia Saneamento Básico Estado de São Paulo |  |  | 114000 | 66390.42 | 47609.58 | Parcialmente Medido | 66390.42 | 0
26/06/2025 | CT/3550-101 |  | 2576 - Localiza Sinalização Viaria Ltda. - EPP |  |  | 13841 | 13841 | 0 | Totalmente Medido | 13841 | 0
30/06/2025 | CT/3550-102 |  | 28370 - ESQUADRI-ART COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE SERRALHERIA EIRELI |  |  | 110000 | 88297.64 | 0 | Rescindido | 88297.64 | 0
03/07/2025 | CT/3550-103 |  | 17877 - Carvid Engenharia e Projetos Eireli - ME |  |  | 22970 | 14839 | 8131 | Parcialmente Medido | 14839 | 0
07/07/2025 | CT/3550-L18 |  | 592 - Tipform SP Locações de Equipamentos Ltda |  |  | 58840.8 | 54633.29 | 4207.51 | Parcialmente Medido | 54633.29 | 0
14/07/2025 | CT/3550-104 |  | 39402 - CONSTRU G ENGENHARIA LTDA |  |  | 120326.39 | 120326.29 | 0 | Rescindido | 120326.29 | 0
24/07/2025 | CT/3550-105 |  | 558 - J Garcia Furos para Construções |  |  | 10935 | 8910 | 0 | Rescindido | 8910 | 0
30/07/2025 | CT/3550-L19 |  | 7565 - DANZO GUINDASTES LOCACOES EIRELI |  |  | 42600 | 37075 | 0 | Rescindido | 37075 | 0
31/07/2025 | CT/3550-106 |  | 36529 - MARCOS EVANGELISTA SENA 13557364801 |  |  | 6220 | 6220 | 0 | Totalmente Medido | 6220 | 0
04/08/2025 | CT/3550-107 |  | 17064 - Intertravi Pavimentação Intertravada Ltda |  |  | 180179.31 | 180177.77 | 0 | Rescindido | 180177.77 | 0
06/08/2025 | CT/3550-108 |  | 19372 - JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES EIRELI |  |  | 11248 | 0 | 11248 | Pendente | 0 | 0
07/08/2025 | CT/3550-109 |  | 38484 - ROPI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |  |  | 72554.51 | 72553.49 | 0 | Rescindido | 72553.49 | 0
11/08/2025 | CT/3550-110 |  | 37989 - BATISTA TERCEIRIZADA LTDA |  |  | 57813 | 36894 | 0 | Rescindido | 36894 | 0
15/08/2025 | CT/3550-111 |  | 37148 - GRADEMAXX INDUSTRIA E COMERCIO DE GRADES EIRELI |  |  | 14347.88 | 10627.88 | 0 | Rescindido | 0 | 10627.88
18/08/2025 | CT/3550-112 |  | 2529 - PINGO DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA |  |  | 21000 | 21000 | 0 | Parcialmente Medido | 21000 | 0
22/08/2025 | CT/3550-113 |  | 40184 - ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA |  |  | 61526.06 | 59626.66 | 1899.4 | Parcialmente Medido | 59626.66 | 0
25/08/2025 | CT/3550-114 |  | 39095 - RXS SERVICOS GERAIS LTDA |  |  | 27985.1 | 0 | 0 | Rescindido | 0 | 0
02/09/2025 | CT/3550-R10 |  | 34377 - Rafael Silva Coiado |  |  | 9800 | 9227.18 | 572.82 | Parcialmente Medido | 9227.18 | 0
11/09/2025 | CT/3550-115 |  | 40518 - E M DE SANTANA OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL |  |  | 7557 | 7557 | 0 | Totalmente Medido | 7557 | 0
15/09/2025 | CT/3550-116 |  | 22140 - NARODRIGUES SERVICOS TECNICOS E EMPRESARIAIS LTDA |  |  | 7000 | 7000 | 0 | Totalmente Medido | 7000 | 0
16/09/2025 | CT/3550-117 |  | 31580 - DAMIAO CAVALCANTE FAUSTINO |  |  | 32403.48 | 32403.48 | 0 | Totalmente Medido | 32403.48 | 0
26/09/2025 | CT/3550-118 |  | 38822 - MONTE e MONTEIRO - CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA |  |  | 30000 | 29999.5 | 0.5 | Totalmente Medido | 29999.5 | 0
26/09/2025 | CT/3550-119 |  | 40473 - JRE SERVICOS ESPECIAIS E MANUTENCAO PREDIAL LTDA |  |  | 135910 | 135910 | 0 | Parcialmente Medido | 135910 | 0
30/09/2025 | CT/3550-120 |  | 3901 - Roberto Boromello Alambrados - Me |  |  | 17160 | 17159 | 0 | Rescindido | 17159 | 0
29/10/2025 | CT/3550-121 |  | 40483 - STARIAN SISTEMAS S/A |  |  | 0 | 0 | 0 | Pendente | 0 | 0
31/10/2025 | CT/3550-122 |  | 34515 - CLEAN XPRESS LTDA |  |  | 30000 | 30000 | 0 | Totalmente Medido | 30000 | 0
31/10/2025 | CT/3550-123 |  | 32931 - LBS LIMPEZAS LTDA |  |  | 29776 | 28350 | 1426 | Parcialmente Medido | 28350 | 0
31/10/2025 | CT/3550-124 |  | 38491 - ReR VIP - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA |  |  | 3230 | 3230 | 0 | Totalmente Medido | 3230 | 0
31/10/2025 | CT/3550-L20 |  | 23494 - JLF Duarte Terraplenagem e Locação de Máq. e Equip. e Transportes Ltda. |  |  | 87440 | 87439 | 1 | Totalmente Medido | 28889 | 0
06/01/2026 | CT/86051 |  | 11391 - Prefeitura Municipal de Santo André |  |  | 307.4 | 307.4 | 0 | Totalmente Medido | 307.4 | 0
09/01/2026 | CT/86340 |  | 551 - Ministério da Fazenda |  |  | 816.2 | 816.2 | 0 | Totalmente Medido | 816.2 | 0
Total | [5 empty] | 52558937.84 | 50976643.19 | 363504.47 |  | 44337902.13 | 6580191.06
13/01/2026 - 14:20:03 |  |  |  |  | SIENGE / STARIAN