## Relatório
Saldo de Contratos
Obra |  | 4372 - TUTTO JARDIM - CCISA69 - SP - CONSTRUCAO
Período |  | 01/01/2000 a 31/12/2500
Indexador |  | REAL
Data do contrato | Contrato |  | Fornecedor |  |  | Valor contratado | Valor medido | Saldo do contrato | Situação | Valor liberado | Valor fat. direto
17/03/2022 | CT/4372-01 |  | 2423 - Razão Engenharia Ltda |  |  | 42954.39 | 42954.39 | 0 | Totalmente Medido | 25772.64 | 17181.75
09/06/2022 | CT/4372-02 |  | 25385 - EMES ENGENHARIA E MECANICA DOS SOLOS LTDA |  |  | 15604.98 | 5823.85 | 0 | Rescindido | 5823.85 | 0
14/07/2022 | CT/4372-03 |  | 22140 - NARODRIGUES SERVICOS TECNICOS E EMPRESARIAIS LTDA |  |  | 6880 | 6880 | 0 | Totalmente Medido | 6880 | 0
05/09/2022 | CT/55747 |  | 25558 - MODAL ENGENHARIA SOLUÇÕES EM INFRAESTRUTURA URBANA LTDA |  |  | 10500 | 10500 | 0 | Totalmente Medido | 10500 | 0
23/09/2022 | CT/4372-RE |  | 16905 - LIBERTY SEGUROS S/A |  |  | 11028.57 | 11028.57 | 0 | Concluído | 11028.57 | 0
23/09/2022 | CT/4372-SG |  | 2860 - BERKLEY INTERNATIONAL DO BRASIL SEGUROS S.A. |  |  | 31873.43 | 31873.42 | 0.01 | Parcialmente Medido | 31873.42 | 0
19/12/2022 | CT/4372-E01 |  | 30548 - VILLARTA EQUIPAMENTOS DE ELEVACAO LTDA. |  |  | 1111500 | 899500 | 212000 | Parcialmente Medido | 899500 | 0
10/04/2023 | CT/4372-04 |  | 28834 - A.M.P. SERVIÇOS ESTRUTURAS METALICAS |  |  | 30841.16 | 24660.15 | 6181.01 | Parcialmente Medido | 19566.91 | 5093.24
14/04/2023 | CT/4372-CON01 |  | 25488 - LAFARGEHOLCIM (BRASIL) S.A. |  |  | 905332.19 | 894268.86 | 0 | Rescindido | 894268.86 | 0
20/04/2023 | CT/4372-05 |  | 29685 - J. VICTOR DE OLIVEIRA - TOPOGRAFIA |  |  | 14400 | 4200 | 0 | Rescindido | 4200 | 0
20/04/2023 | CT/4372-06 |  | 255 - CENTRAL DE SERVICOS ACO LTDA |  |  | 114766.61 | 102062.26 | 12704.35 | Parcialmente Medido | 102062.26 | 0
20/04/2023 | CT/4372-A01 |  | 267 - Arcelormittal Brasil S.A. |  |  | 1680040.94 | 1665248.89 | 0 | Rescindido | 1665248.89 | 0
24/04/2023 | CT/4372-07 |  | 29738 - OLOSS TERRAPLENAGEM E PAVIMENTACAO LTDA |  |  | 96064.84 | 64148 | 0 | Rescindido | 64148 | 0
28/04/2023 | CT/4372-L01 |  | 23877 - TS Teck Comercio e Locação de Equipamentos Ltda |  |  | 424004.01 | 413509.48 | 10494.53 | Parcialmente Medido | 413509.48 | 0
11/05/2023 | CT/4372-08 |  | 28953 - MESTRES DA OBRA |  |  | 23765 | 23765 | 0 | Totalmente Medido | 23765 | 0
15/05/2023 | CT/4372-09 |  | 20997 - Brasolo Fundações Especiais Eireli |  |  | 348458.76 | 348458.77 | 0 | Totalmente Medido | 348458.77 | 0
25/05/2023 | CT/4372-10 |  | 14302 - Tavke Monitoramento Patrimonial Ltda.- ME |  |  | 3909.86 | 3843.29 | 66.57 | Parcialmente Medido | 3843.29 | 0
21/06/2023 | CT/4372-11 |  | 133 - Apoio Assessoria e Projeto de Fundações S/S Ltda |  |  | 21525 | 21525 | 0 | Totalmente Medido | 21525 | 0
23/06/2023 | CT/4372-12 |  | 13632 - Qualitec Tecnologia de Materiais Ltda. |  |  | 236508.38 | 235654.18 | 854.2 | Parcialmente Medido | 235654.18 | 0
23/06/2023 | CT/4372-L02 |  | 29972 - CONCEITO ESTRUTURA LOCADORA LTDA |  |  | 20645.51 | 20645.51 | 0 | Totalmente Medido | 20645.51 | 0
27/06/2023 | CT/4372-L03 |  | 18561 - Ramislene dos Santos Silva Me |  |  | 1100 | 1100 | 0 | Totalmente Medido | 1100 | 0
07/07/2023 | CT/4372-13 |  | 29419 - CLARISSE L. CAPELESSO ZOLET IND. E COM |  |  | 148094.89 | 148091.55 | 3.34 | Parcialmente Medido | 148091.55 | 0
10/07/2023 | CT/4372-L04 |  | 9780 - Grupo Tensor Equipamentos SA |  |  | 774708.03 | 765709.9 | 8998.13 | Parcialmente Medido | 765709.9 | 0
11/07/2023 | CT/4372-14 |  | 3918 - L.A. Falcão Bauer Centro Tecnologico de Controle da Qualidade Ltda |  |  | 13100 | 0 | 13100 | Pendente | 0 | 0
11/07/2023 | CT/4372-F01 |  | 11806 - Roda Bem Logistica e Transportes Eirelli |  |  | 75110 | 75107.2 | 2.8 | Parcialmente Medido | 75107.2 | 0
11/07/2023 | CT/4372-PREVIS |  | 26633 - PREVISION SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |  |  | 0 | 0 | 0 | Pendente | 0 | 0
21/07/2023 | CT/4372-L05 |  | 24642 - TRANSBAKANA LOCACAO E TERRAPLENAGEM LTDA |  |  | 42400 | 38329.39 | 0 | Rescindido | 38329.39 | 0
21/07/2023 | CT/4372-L06 |  | 26969 - COSTA & SARDAGNA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS ESPECIAIS LTDA |  |  | 11675 | 11675 | 0 | Totalmente Medido | 11675 | 0
24/07/2023 | CT/4372-L07 |  | 23494 - JLF Duarte Terraplenagem e Locação de Máq. e Equip. e Transportes Ltda. |  |  | 140100 | 140098.32 | 1.68 | Totalmente Medido | 140098.32 | 0
11/08/2023 | CT/4372-15 |  | 28834 - A.M.P. SERVIÇOS ESTRUTURAS METALICAS |  |  | 7917.47 | 7917.47 | 0 | Totalmente Medido | 1350 | 6567.47
17/08/2023 | CT/4372-16 |  | 29636 - R.P DE FREITAS CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |  |  | 2357421.15 | 2134640.8 | 0 | Rescindido | 2134640.8 | 0
22/08/2023 | CT/4372-17 |  | 2972 - Cury Construtora e Incorporadora S/A - SP |  |  | 3057069.12 | 3056372.41 | 696.71 | Parcialmente Medido | 988248.38 | 2068124.03
25/08/2023 | CT/4372-18 |  | 29906 - R2M EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO LTDA |  |  | 106200 | 106200 | 0 | Totalmente Medido | 106200 | 0
06/09/2023 | CT/4372-19 |  | 30017 - TRIO FUNDACOES LTDA |  |  | 45000 | 45000 | 0 | Totalmente Medido | 45000 | 0
12/09/2023 | CT/4372-20 |  | 25619 - FX FUNDACOES LTDA |  |  | 8772 | 6828 | 0 | Rescindido | 6828 | 0
03/10/2023 | CT/4372-L08 |  | 23028 - VERTICE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI |  |  | 231620.03 | 231595.91 | 24.12 | Parcialmente Medido | 231595.91 | 0
09/10/2023 | CT/4372-21 |  | 29950 - CT GUEDES SERVICOS EM CONSTRUCAO CIVIL LTDA |  |  | 300739.23 | 295436.71 | 5302.52 | Parcialmente Medido | 295436.71 | 0
10/10/2023 | CT/4372-22 |  | 27910 - YTA Y YBY ENGENHARIA LTDA |  |  | 29170 | 29170 | 0 | Totalmente Medido | 29170 | 0
10/10/2023 | CT/4372-23 |  | 134 - Lubrasfer Serviços de Corte e dobra de Aço Ltda. |  |  | 167656.26 | 166172.89 | 1483.37 | Parcialmente Medido | 166172.89 | 0
10/10/2023 | CT/4372-24 |  | 17710 - Indata Sistemas de Inspeção e Avaliação de Dados Ltda |  |  | 28127.62 | 24999.94 | 3127.68 | Parcialmente Medido | 24999.94 | 0
10/10/2023 | CT/4372-27 |  | 1977 - Ibrap Ind. Brasileira de Aluminio e Plásticos S.A |  |  | 469743.06 | 460050.95 | 9692.11 | Parcialmente Medido | 460050.95 | 0
10/10/2023 | CT/4372-R01 |  | 28548 - DOUGLAS AURELIO CORREA VICENTE |  |  | 61386 | 55687.05 | 0 | Rescindido | 55687.05 | 0
11/10/2023 | CT/4372-25 |  | 8414 - ITEC - Instituto Tecnológico da Construção Civil |  |  | 22800 | 0 | 0 | Rescindido | 0 | 0
20/10/2023 | CT/4372-26 |  | 2162 - CG Locação de Guindastes Ltda |  |  | 90000 | 49590 | 40410 | Parcialmente Medido | 30535 | 0
21/11/2023 | CT/4372-28 |  | 28370 - ESQUADRI-ART COMERCIO E SERVICOS DE ARTIGOS DE SERRALHERIA EIRELI |  |  | 91821.75 | 74649.85 | 17171.9 | Parcialmente Medido | 74649.85 | 0
04/12/2023 | CT/4372-B01 |  | 28800 - GLASSER PISOS E PRE MOLDADOS LTDA |  |  | 1443812.01 | 1438076.58 | 5735.43 | Parcialmente Medido | 1438076.58 | 0
06/12/2023 | CT/4372-29 |  | 14826 - Engeguind Transporte Pesado LTDA ME |  |  | 50682.4 | 50680.24 | 2.16 | Parcialmente Medido | 50680.24 | 0
07/12/2023 | CT/4372-CON02 |  | 29787 - CONCREBETON CONCRETO USINADO EIRELI |  |  | 1160387.75 | 1158937.6 | 0 | Rescindido | 1158937.6 | 0
18/12/2023 | CT/4372-30 |  | 31803 - SRF TUDELA PROJETOS DE EPC LTDA |  |  | 2200 | 2200 | 0 | Totalmente Medido | 2200 | 0
18/12/2023 | CT/4372-31 |  | 25618 - GREEN STAR RESIDUOS SOLIDOS LTDA |  |  | 71487.37 | 63501 | 7986.37 | Parcialmente Medido | 63501 | 0
12/01/2024 | CT/4372-32 |  | 19587 - Forth Brasil Terceirização e Serviços Eireli |  |  | 365969.01 | 365665.71 | 0 | Rescindido | 365665.71 | 0
24/01/2024 | CT/66650 |  | 546 - ADP Brasil Ltda. |  |  | 1112.78 | 1112.78 | 0 | Totalmente Medido | 1112.78 | 0
08/02/2024 | CT/4372-L09 |  | 23494 - JLF Duarte Terraplenagem e Locação de Máq. e Equip. e Transportes Ltda. |  |  | 943397.08 | 884895.08 | 58502 | Parcialmente Medido | 884895.08 | 0
15/02/2024 | CT/4372-33 |  | 10897 - GRC Tecnologia em Sistemas Ltda - ME |  |  | 11800 | 8500 | 3300 | Parcialmente Medido | 8500 | 0
05/03/2024 | CT/4372-34 |  | 31605 - BRS SP SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A |  |  | 36833.05 | 36833.05 | 0 | Totalmente Medido | 36833.05 | 0
06/03/2024 | CT/4372-35 |  | 502 - MULTILIXO REMOCOES DE LIXO LTDA |  |  | 27104 | 7395 | 0 | Rescindido | 7395 | 0
06/03/2024 | CT/4372-36 |  | 30986 - RANE TRANSPORTES EM GERAL LTDA |  |  | 177770 | 138885.23 | 38884.77 | Parcialmente Medido | 138885.23 | 0
25/03/2024 | CT/4372-37 |  | 34349 - AS SUPREMO CONSTRUCAO CIVIL LTDA |  |  | 4180 | 4180 | 0 | Totalmente Medido | 4180 | 0
05/04/2024 | CT/68005 |  | 23877 - TS Teck Comercio e Locação de Equipamentos Ltda |  |  | 370.34 | 370.34 | 0 | Concluído | 370.34 | 0
11/04/2024 | CT/4372-38 |  | 499 - Softplan Planejamento e Sistemas Ltda. |  |  | 30311.9 | 30075.92 | 235.98 | Parcialmente Medido | 30075.92 | 0
11/04/2024 | CT/4372-R02 |  | 19085 - Silvio Nascimento de Oliveira |  |  | 28500 | 28409.61 | 0 | Rescindido | 28409.61 | 0
15/04/2024 | CT/4372-39 |  | 24461 - GF Gesso Eireli |  |  | 651688.61 | 641727.22 | 9961.39 | Parcialmente Medido | 454569 | 178339.43
15/04/2024 | CT/4372-C01 |  | 26738 - RESTAURANTE E CAFE AGOS LTDA |  |  | 18499.99 | 16522 | 0 | Rescindido | 16522 | 0
16/04/2024 | CT/4372-40 |  | 9597 - PDM PRESTADORA DE SERVIÇOS E EMPREITEIRA LTDA |  |  | 6400 | 3200 | 3200 | Parcialmente Medido | 3200 | 0
16/04/2024 | CT/4372-41 |  | 380 - Luque Cursos Ltda. |  |  | 5000 | 2900 | 0 | Rescindido | 2900 | 0
10/05/2024 | CT/4372-44 |  | 4458 - ECTX S/A |  |  | 291575.35 | 264835.5 | 26739.85 | Parcialmente Medido | 264835.5 | 0
20/05/2024 | CT/4372-42 |  | 29781 - HT CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA |  |  | 315739.35 | 293380.38 | 22358.97 | Parcialmente Medido | 293380.38 | 0
07/06/2024 | CT/4372-R03 |  | 3379 - Davi Souza Flauzino Job |  |  | 89960 | 89710.63 | 249.37 | Parcialmente Medido | 89710.63 | 0
24/06/2024 | CT/4372-43 |  | 1197 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A |  |  | 27684.5 | 27684.5 | 0 | Totalmente Medido | 27684.5 | 0
03/07/2024 | CT/4372-45 |  | 32240 - ADM MONTAGENS LTDA |  |  | 103788 | 103788 | 0 | Totalmente Medido | 103788 | 0
04/07/2024 | CT/4372-46 |  | 12867 - FMF Instalações de Esquadrias Eireli - ME |  |  | 28551.76 | 28216.39 | 335.37 | Parcialmente Medido | 28216.39 | 0
23/07/2024 | CT/4372-77 |  | 17387 - CND Tecnologia e Segurança Eirelli Epp |  |  | 70850 | 66675 | 4175 | Parcialmente Medido | 66675 | 0
30/07/2024 | CT/4372-47 |  | 31451 - R e A SERVICOS DE PINTURA REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA |  |  | 473322.31 | 369998.56 | 103323.75 | Parcialmente Medido | 246807.3 | 123191.26
30/07/2024 | CT/4372-48 |  | 12867 - FMF Instalações de Esquadrias Eireli - ME |  |  | 36091 | 34120 | 1971 | Parcialmente Medido | 34120 | 0
08/08/2024 | CT/4372-68 |  | 17231 - AHF Nova Técnica Comércio e Instalação de Telas Ltda. - ME |  |  | 29346 | 28871.25 | 0 | Rescindido | 14129.25 | 14742
09/08/2024 | CT/4372-69 |  | 32311 - VRO SOARES JUNIOR SOLUCOES EM PISOS |  |  | 45739 | 39183.43 | 6555.57 | Parcialmente Medido | 39183.43 | 0
02/09/2024 | CT/4372-60 |  | 25523 - José Roberto Araujo da Silva Eireli |  |  | 65410 | 44285.71 | 21124.29 | Parcialmente Medido | 44285.71 | 0
24/09/2024 | CT/4372-61 |  | 8807 - HF Terminais e Soluções em Exaustão Ltda. |  |  | 5241.2 | 0 | 5241.2 | Pendente | 0 | 0
24/09/2024 | CT/4372-L10 |  | 29782 - T2WTI SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA |  |  | 8121.21 | 7677.27 | 443.94 | Parcialmente Medido | 7677.27 | 0
27/09/2024 | CT/4372-62 |  | 12263 - Caunetto Suporte Em Engenharia Ltda-Me |  |  | 9500 | 7700.23 | 1799.77 | Parcialmente Medido | 7700.23 | 0
30/09/2024 | CT/4372-63 |  | 17231 - AHF Nova Técnica Comércio e Instalação de Telas Ltda. - ME |  |  | 61569.92 | 55684.5 | 5885.42 | Parcialmente Medido | 55684.5 | 0
09/10/2024 | CT/4372-L11 |  | 160 - Zap Ind. e Com. de Equipamentos para Construção Ltda. |  |  | 28120 | 8226.16 | 19893.84 | Parcialmente Medido | 8226.16 | 0
22/10/2024 | CT/4372-64 |  | 34581 - J.D. SOLUCAO EM PORTAS LTDA |  |  | 3218.59 | 3218.59 | 0 | Totalmente Medido | 3218.59 | 0
22/10/2024 | CT/4372-65 |  | 34581 - J.D. SOLUCAO EM PORTAS LTDA |  |  | 250 | 250 | 0 | Totalmente Medido | 250 | 0
06/11/2024 | CT/4372-66 |  | 25619 - FX FUNDACOES LTDA |  |  | 37541 | 25846.97 | 0 | Rescindido | 25846.97 | 0
11/11/2024 | CT/4372-67 |  | 24983 - MRA TOPOGRAFIA & PROJETOS LTDA |  |  | 14630 | 3113 | 0 | Rescindido | 3113 | 0
13/11/2024 | CT/4372-R04 |  | 36233 - Jonathan Martins dos Santos |  |  | 8000 | 7939.39 | 60.61 | Parcialmente Medido | 7939.39 | 0
18/11/2024 | CT/4372-70 |  | 11255 - Viva Verde Consultoria Ambiental Ltda |  |  | 2780 | 2780 | 0 | Totalmente Medido | 2780 | 0
10/12/2024 | CT/4372-L12 |  | 1618 - CPL Locação de Maquinas e Equipamentos Ltda |  |  | 3690 | 2214 | 1476 | Parcialmente Medido | 2214 | 0
11/12/2024 | CT/4372-71 |  | 31620 - ROCHA CONSTRUCOES EXCELENCIA LTDA |  |  | 726083.5 | 689534.49 | 36549.01 | Parcialmente Medido | 253912.39 | 435622.1
12/12/2024 | CT/4372-72 |  | 31451 - R e A SERVICOS DE PINTURA REFORMAS E CONSTRUCOES LTDA |  |  | 76098.72 | 23200.02 | 52898.7 | Parcialmente Medido | 23200.02 | 0
20/01/2025 | CT/4372-L13 |  | 459 - Anvi Comércio e Indústria Ltda |  |  | 14803.72 | 12565.27 | 2238.45 | Parcialmente Medido | 12565.27 | 0
05/02/2025 | CT/4372-C02 |  | 26738 - RESTAURANTE E CAFE AGOS LTDA |  |  | 112890 | 101478.39 | 11411.61 | Parcialmente Medido | 101478.39 | 0
13/02/2025 | CT/4372-73 |  | 24960 - ARTECPRESS COMERCIO E SERVICOS DE AR CONDICIONADO LTDA. |  |  | 95672.9 | 74548.26 | 21124.64 | Parcialmente Medido | 17144.52 | 57403.74
18/02/2025 | CT/4372-74 |  | 29781 - HT CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA |  |  | 46451.99 | 0 | 0 | Rescindido | 0 | 0
21/02/2025 | CT/4372-75 |  | 31559 - WS CANTEIROS LTDA |  |  | 36224.43 | 28979.53 | 7244.9 | Parcialmente Medido | 0 | 28979.53
06/03/2025 | CT/4372-76 |  | 26224 - DFIRE SISTEMA CONTRA INCENDIO LTDA |  |  | 21045 | 14678 | 6367 | Parcialmente Medido | 14678 | 0
06/03/2025 | CT/4372-R05 |  | 35501 - DIOGO WILIAN MEZERRA DOS SANTOS ENGENHARIA |  |  | 45013 | 35815.48 | 9197.52 | Parcialmente Medido | 35815.48 | 0
07/03/2025 | CT/4372-CON03 |  | 36492 - SUPERTEX CONCRETO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL |  |  | 603504.27 | 597221.85 | 6282.42 | Parcialmente Medido | 597221.85 | 0
10/03/2025 | CT/4372-C03 |  | 34183 - MUNDIVOX NETWORKS LTDA |  |  | 15555.48 | 14742.02 | 813.46 | Parcialmente Medido | 14742.02 | 0
10/03/2025 | CT/4372-L14 |  | 752 - Urbe Locação Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda |  |  | 40078.44 | 39725.25 | 353.19 | Parcialmente Medido | 39725.25 | 0
14/03/2025 | CT/4372-78 |  | 8807 - HF Terminais e Soluções em Exaustão Ltda. |  |  | 6265.99 | 3880 | 2385.99 | Parcialmente Medido | 3880 | 0
20/03/2025 | CT/4372-C04 |  | 249 - Sabesp - Cia Saneamento Básico Estado de São Paulo |  |  | 193245.01 | 190890.8 | 2354.21 | Parcialmente Medido | 190890.8 | 0
22/04/2025 | CT/4372-79 |  | 34642 - ADELMIR DOS SANTOS |  |  | 0 | 0 | 0 | Pendente | 0 | 0
22/04/2025 | CT/4372-F02 |  | 19039 - Truckão RR Transportes Rodoviários Ltda |  |  | 5000 | 4999 | 1 | Parcialmente Medido | 4999 | 0
23/04/2025 | CT/4372-80 |  | 18822 - JJS Construções e Pintura Eireli - ME |  |  | 239990.7 | 201995.38 | 37995.32 | Parcialmente Medido | 82000 | 119995.38
23/04/2025 | CT/4372-R06 |  | 36233 - Jonathan Martins dos Santos |  |  | 22400 | 18156.64 | 4243.36 | Parcialmente Medido | 18156.64 | 0
29/04/2025 | CT/4372-81 |  | 25233 - LandApp Technology LTDA |  |  | 45668.51 | 45384.42 | 284.09 | Parcialmente Medido | 45384.42 | 0
29/04/2025 | CT/4372-82 |  | 21445 - Lara Central de Tratamento de Resíduos Ltda. |  |  | 118756.23 | 118457.46 | 298.77 | Parcialmente Medido | 118457.46 | 0
12/05/2025 | CT/4372-83 |  | 29335 - GESCORPGO GERENCIAMENTO SERVICOS CORPORATIVOS LTDA |  |  | 1740 | 1738.98 | 1.02 | Parcialmente Medido | 1738.98 | 0
17/06/2025 | CT/4372-85 |  | 23027 - Gessonato Acústicos e Construções Eireli |  |  | 4956 | 0 | 0 | Rescindido | 0 | 0
04/07/2025 | CT/4372-86 |  | 34512 - BLACK SHARK LIMPEZA |  |  | 94069.64 | 94034.64 | 35 | Parcialmente Medido | 94034.64 | 0
08/07/2025 | CT/4372-87 |  | 29563 - CLEDSTONE CONSTRUCOES LTDA |  |  | 47260 | 44363 | 2897 | Parcialmente Medido | 44363 | 0
08/07/2025 | CT/4372-88 |  | 37355 - EMG EMPREENDIMENTOS LTDA |  |  | 461141.45 | 459919.17 | 1222.28 | Parcialmente Medido | 459919.17 | 0
08/07/2025 | CT/4372-89 |  | 38415 - MMG ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |  |  | 11780 | 11780 | 0 | Totalmente Medido | 11780 | 0
08/07/2025 | CT/4372-90 |  | 38430 - TRIUNNO CONSTRUTORA LTDA |  |  | 89545.66 | 58196 | 31349.66 | Parcialmente Medido | 58196 | 0
21/07/2025 | CT/4372-91 |  | 23541 - FD Neto Construções Eireli |  |  | 213241.98 | 119185.75 | 94056.23 | Parcialmente Medido | 58684.28 | 60501.47
23/07/2025 | CT/4372-L15 |  | 6695 - AP Net Informática Ltda Me |  |  | 36959.29 | 18073.78 | 18885.51 | Parcialmente Medido | 18073.78 | 0
24/07/2025 | CT/4372-92 |  | 11755 - PROCONSULT MULTIMIDIA LTDA |  |  | 15029 | 4508.7 | 10520.3 | Parcialmente Medido | 4508.7 | 0
04/08/2025 | CT/4372-93 |  | 34804 - JNGOMEZ CONSTRUCOES LTDA |  |  | 21869.94 | 21800 | 69.94 | Parcialmente Medido | 21800 | 0
07/08/2025 | CT/4372-94 |  | 40266 - MACRO ACO COMERCIO, INDUSTRIA,IMPORTACAO DE ACOS, TUBOS, FLANGES E CONEXOES |  |  | 84989.12 | 72240.75 | 12748.37 | Parcialmente Medido | 47698.72 | 24542.03
11/08/2025 | CT/4372-95 |  | 32931 - LBS LIMPEZAS LTDA |  |  | 44560.87 | 27800 | 16760.87 | Parcialmente Medido | 27800 | 0
11/08/2025 | CT/4372-96 |  | 558 - J Garcia Furos para Construções |  |  | 9205 | 0 | 9205 | Pendente | 0 | 0
22/08/2025 | CT/4372-98 |  | 40184 - ZELO ASSESSORIA PORTARIA E LIMPEZA LTDA |  |  | 98023.51 | 64272 | 33751.51 | Parcialmente Medido | 64272 | 0
25/08/2025 | CT/4372-97 |  | 37109 - JSM SERVICOS DE MANUTENCAO EM ELEVADORES LTDA |  |  | 96000 | 95999 | 1 | Parcialmente Medido | 95999 | 0
27/08/2025 | CT/4372-99 |  | 40070 - MAIANA ALVES DA SILVA CONSTRUCOES |  |  | 142754.44 | 142717.28 | 37.16 | Parcialmente Medido | 133274.26 | 0
05/09/2025 | CT/4372-100 |  | 19372 - JEENE JUNTAS E IMPERMEABILIZACOES EIRELI |  |  | 10302.4 | 0 | 10302.4 | Pendente | 0 | 0
05/09/2025 | CT/4372-101 |  | 40173 - MOSTAZA SERRALHERIA LTDA |  |  | 8100.01 | 5100 | 3000.01 | Parcialmente Medido | 5100 | 0
15/09/2025 | CT/4372-102 |  | 19964 - Grismino Engenharia Ltda. - ME |  |  | 22800 | 15200 | 7600 | Parcialmente Medido | 15200 | 0
23/09/2025 | CT/4372-L16 |  | 7565 - DANZO GUINDASTES LOCACOES EIRELI |  |  | 68520 | 66800 | 1720 | Parcialmente Medido | 66800 | 0
30/09/2025 | CT/4372-103 |  | 38484 - ROPI CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA |  |  | 25966.35 | 25933.36 | 32.99 | Parcialmente Medido | 25933.36 | 0
30/09/2025 | CT/4372-104 |  | 30497 - MULTI SPORTS QUADRAS, COMERCIO E CONSTRUCOES EIRELI |  |  | 41572.89 | 0 | 41572.89 | Pendente | 0 | 0
01/10/2025 | CT/4372-105 |  | 40437 - INFINITY SOLUCOES LTDA |  |  | 17860 | 0 | 17860 | Pendente | 0 | 0
02/10/2025 | CT/4372-106 |  | 2576 - Localiza Sinalização Viaria Ltda. - EPP |  |  | 9926 | 0 | 9926 | Pendente | 0 | 0
17/10/2025 | CT/4372-107 |  | 6564 - Environmental Solutions Consultoria S/C Ltda. |  |  | 8250 | 8250 | 0 | Totalmente Medido | 8250 | 0
22/10/2025 | CT/4372-F03 |  | 19039 - Truckão RR Transportes Rodoviários Ltda |  |  | 13440 | 13440 | 0 | Totalmente Medido | 13440 | 0
31/10/2025 | CT/4372-109 |  | 40837 - CF CONSTRUTORA E LOCADORA LTDA |  |  | 60400.11 | 0 | 60400.11 | Pendente | 0 | 0
31/10/2025 | CT/4372-110 |  | 23606 - Stefa Construção e Saneamento Ltda.- ME |  |  | 6000 | 0 | 6000 | Pendente | 0 | 0
11/11/2025 | CT/4372-111 |  | 5535 - Ruma Administração e Participações Ltda. |  |  | 146189.08 | 0 | 146189.08 | Pendente | 0 | 0
25/11/2025 | CT/4372-F04 |  | 25233 - LandApp Technology LTDA |  |  | 7600 | 5794.5 | 1805.5 | Parcialmente Medido | 5794.5 | 0
01/12/2025 | CT/4372-112 |  | 2529 - PINGO DE CRISTAL DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA |  |  | 16800 | 9018.19 | 7781.81 | Parcialmente Medido | 9018.19 | 0
10/12/2025 | CT/4372-113 |  | 36919 - JOSE SANTOS RODRIGUES |  |  | 600 | 0 | 600 | Pendente | 0 | 0
10/12/2025 | CT/4372-114 |  | 24468 - Fernandes & Grossi Engenheiros Associados Ltda. |  |  | 10520 | 0 | 10520 | Pendente | 0 | 0
10/12/2025 | CT/4372-115 |  | 25619 - FX FUNDACOES LTDA |  |  | 10000 | 10000 | 0 | Totalmente Medido | 10000 | 0
11/12/2025 | CT/4372-116 |  | 40336 - SHOW DE TELHAS INDUSTRIA SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA |  |  | 3900 | 1022.4 | 2877.6 | Parcialmente Medido | 1022.4 | 0
19/12/2025 | CT/4372-L17 |  | 4146 - BAILEU INDUSTRIA COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI |  |  | 5730 | 2810 | 2920 | Parcialmente Medido | 2810 | 0
06/01/2026 | CT/4372-117 |  | 42185 - UNIVERSO FX - ASSESSORIA EM SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA |  |  | 49680 | 21684.97 | 27995.03 | Parcialmente Medido | 0 | 0
08/01/2026 | CT/4372-118 |  | 7873 - Supricorp Suprimentos Ltda |  |  | 3856.5 | 0 | 3856.5 | Pendente | 0 | 0
Total | [5 empty] | 24716447.85 | 22792374.51 | 1488301.49 |  | 19593089.3 | 3140283.43
13/01/2026 - 14:19:55 |  |  |  |  | SIENGE / STARIAN